## Entrega-01
Título do Projeto: | IFBOOKS
Integrantes da equipe: | João Pedro Romão, Nathan Guido, Eduardo Julião
Data de Início | Atividade Planejada | Status | Data de Entrega | Comentários
2020-08-29 | Criar Página Inicial (HTML, CSS) | Concluído | 2020-09-22
2020-08-29 | Criar Tabelas no Banco de Dados | Concluído | 2020-09-22 | Possível haver alterações conforme o andamento do projeto
Link para vídeo demonstrando código fonte:
Link para repositório GitHub: | https://github.com/JpRomao/TCC